## 認定請求書兼履行報告
令和 年 月 日
奄美市長 殿
住 所
商号又は名称
|  | 代表者職氏名 | [6 empty] | ㊞
中 間 前 金 払 認 定 請 求 書
下記の工事について、中間前金払に係る認定を請求します。
工事名
工事場所
令和 年 月 日から
工期 | [5 empty] | 日間
令和 年 月 日まで
契約金額 | 一金 円也
工 事 履 行 状 況（令和 年 月 日現在）
月別 | 予定工程 ％ |  |  | 実施工程 ％ |  |  |  | 備 考
（ ）は工程変更後
年 月 | （ ） |  | ％ |  |  |  | ％
月 | （ ） |  | ％ |  |  |  | ％
月 | （ ） |  | ％ |  |  |  | ％
月 | （ ） |  | ％ |  |  |  | ％
月 | （ ） |  | ％ |  |  |  | ％
月 | （ ） |  | ％ |  |  |  | ％
月 | （ ） |  | ％ |  |  |  | ％
月 | （ ） |  | ％ |  |  |  | ％
月 | （ ） |  | ％ |  |  |  | ％
月 | （ ） |  | ％ |  |  |  | ％
月 | （ ） |  | ％ |  |  |  | ％
月 | （ ） |  | ％ |  |  |  | ％

## 認定請求書兼履行報告(記入例)
令和〇年〇月〇日
奄美市長 殿
住 所 奄美市○○町××番地
商号又は名称 株式会社□□□□
|  | 代表者職氏名 代表取締役 △△ △△ | [6 empty] | ㊞
中 間 前 金 払 認 定 請 求 書
下記の工事について、中間前金払に係る認定を請求します。
工事名 | 令和〇年度○○○○工事
工事場所 | 奄美市□□地内
令和〇年〇月〇日から
工期 |  |  |  |  | 〇〇 | 日間
令和〇年〇月〇日まで
契約金額 | 一金○○，○○○，○○○円也
工 事 履 行 状 況（令和〇年〇月〇日現在）
月別 | 予定工程 ％ |  |  | 実施工程 ％ |  |  |  | 備 考
（ ）は工程変更後
令和〇年5月 | ５.０（ ） |  | ％ | ５.０ |  |  | ％
6月 | １５.０（ ） |  | ％ | １５.０ |  |  | ％
7月 | ３０.０（ ） |  | ％ | ３０.０ |  |  | ％
8月 | ４０.０（ ） |  | ％ | ４５.０ |  |  | ％
9月 | ５０.０（ ） |  | ％ | ５５.０ |  |  | ％ | ＞５０％
10月 | ６０.０（ ） |  | ％ |  |  |  | ％
11月 | ８０.０（ ） |  | ％ |  |  |  | ％
12月 | ９０.０（ ） |  | ％ |  |  |  | ％
令和〇年1月 | １００.０（ ） |  | ％ |  |  |  | ％
月 | （ ） |  | ％ |  |  |  | ％
月 | （ ） |  | ％ |  |  |  | ％
月 | （ ） |  | ％ |  |  |  | ％
【要件】
①既に当初前金払の支払いを受けていること。
②工期の２分の１を経過していること。
③工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべき作業が行われていること。
④既に行われた作業に要する経費が請負代金の額の２分の１以上の額に相当するものであること。
記入例