## 一覧表
工事関係書類一覧表【奄美市建設部版】
令和７年７月更新 | [7 empty] | ・市様式を使用（リンクを参照） ・写しの提出の場合は、原本をスキャンした電子データでも可
作成時期 | 種別 |  |  |  | No | 工事関係書類 |  | 様式 | 国統一 様式 | 受注者書類作成の位置付け |  |  |  |  | 備 考
[6 empty] | 書類名称 | 書類作成の根拠 |  |  | 提出 |  | 提示 | その他
[10 empty] | 監督 員 | 契約 担当 | 受注者 保管 | 監督員へ連絡 | 監督員へ納品
工事着手前 | 契約関係書類 |  |  |  | 1 | 工程表（変更工程表） | 工事請負契約書第3条1項 共通仕様書3-1-1-2 | ● |  | ○ | ○ |  |  |  | ２部作成。うち受付日付印と監督員承認印が押印された１部を契約担当へ提出する。
[5 empty] | 2 | 現場代理人等変更通知書 | 工事請負契約書第10条1項 | ● |  |  | ○ |  |  |  | 契約担当へ提出する。 現場代理人の兼任を行う場合には、「現場代理人の兼任（変更）申請書」を契約担当へ提出する。
[5 empty] | 3 | 請負代金内訳書 | 工事請負契約書第3条1項,2項 共通仕様書3-1-1-1 |  |  |  | ○ |  |  |  | 発注者が提出を求めた場合。
[5 empty] | 4 | 建退共収納書（領収書の貼付書） | 共通仕様書1-1-1-42 |  |  |  | ○ |  |  |  | 建設業退職金共済制度に該当する場合に提出する。
[5 empty] | 5 | 建退共証紙受払簿 | 建設業退職金共済制度の普及徹底について (H11.3.18付建設省厚経労発第24号) | － |  |  |  | ○ |  |  | 共済証紙の購入状況を把握するため、共済証紙の受払簿その他関係資料について提出を求めることがある。
[5 empty] | 6 | 請求書（前払金） | 工事請負契約書第35条 | ● |  |  | ○
|  |  |  | ※ | 7 | 課税事業者届出書 |  | ● |  |  | ○
|  |  |  | ※ | 8 | 契約保証金関係資料 |  | － |  |  | ○
|  |  |  | ※ | 9 | 建設リサイクル法関係資料 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 |  |  | ○ | ○ |  |  |  | 「説明書」及び「別表」を各1枚、「別紙」を2枚作成し、監督員確認印が押印された「別紙」１部を契約担当へ提出する。
[5 empty] | 10 | ＶＥ提案書（契約後ＶＥ時） | [8 empty] | 本市は規定していないため、提出等は不要。
| その他 |  |  |  | 11 | コリンズ登録内容確認書 | 共通仕様書1-1-1-5 | － |  |  |  | ○ |  |  | 受注・変更・完成・訂正時 （簡素化を運用する）
[5 empty] | 12 | 法定外の労災保険 | 工事請負契約書第55条 | － |  |  |  | ○ |  |  | 保険契約を締結したときは、その証券等を提示する。
[5 empty] | 13 | 品質証明員通知書 | 共通仕様書3-1-1-6-(5) |  | □ | ○ |  |  |  |  | 対象工事の場合とするが、受注者の体制を妨げない。 （基本事項として、対象工事は予定価格１億円以上とし、維持工事、建築工事、港湾工事は除く)
[5 empty] | 14 | 再生資源利用計画書 -建設資材搬入工事用- | 資源有効利用促進法政省令 共通仕様書1-1-1-19-4,11-7-1-22 | － |  | ○ |  |  |  |  | 建設副産物情報交換システム(COBRIS)または国土交通省ホームページ掲載の様式により作成し、施工計画書へ含めて提出する。
[5 empty] | 15 | 再生資源利用促進計画書 －建設副産物搬出工事用－ | 資源有効利用促進法政省令 共通仕様書1-1-1-19-5,11-7-1-22 | － |  | ○ |  |  |  |  | 建設副産物情報交換システム(COBRIS)または国土交通省ホームページ掲載の様式により作成し、施工計画書へ含めて提出する。
[5 empty] | 16 | 下請工事における県内建設業者等不活用状況報告書 | 共通仕様書11-7-1-6 | ● |  | ○ |  |  |  |  | 県内に主たる営業所を有する建設業者を活用しない場合は、施工計画書等の提出と併せて提出する。
[5 empty] | 17 | 県産資材等不使用状況報告書 | 共通仕様書11-7-1-5 | ● |  | ○ |  |  |  |  | 指定主要資材７品目（生コン、コンクリート二次製品、石材類、アスファルト合材、木材、樹木、野芝）において県産資材を使用しない場合は提出する。
| 工事書類 | １施工計画 | ①施工計画 |  | 18 | 施工計画書（変更時） | 共通仕様書1-1-1-4（-１・-2） | － |  | ○
[5 empty] | 19 | ＩＳ０9001品質計画書 | [8 empty] | 本市は規定していないため、提出等は不要とする。
[5 empty] | 20 | 設計図書の照査確認資料 | 共通仕様書1-1-1-3-2 工事請負契約書第18条 | － |  | ○ |  |  |  |  | 施工計画段階では契約書18条第1項に該当があった場合に提出する。（その他随時）
[5 empty] | 21 | 工事測量成果表 (仮ＢＭ及び多角点の設置) | 共通仕様書1-1-1-39-１ | － |  | ○
[5 empty] | 22 | 工事測量結果(設計図書との照合) (設計図書と差異有り) | 共通仕様書1-1-1-39-１ | － |  | ○ |  |  |  |  | 設計図書と差異があった場合に提出する。
|  | ２施工体制 | ➁施工体制 |  | 23 | 施工体制台帳（写し） | 共通仕様書1-1-1-10-1,11-7-1-9 | ● |  | ○ |  |  |  |  | 下請契約を締結する全ての工事で提出し、建設業以外の警備、運搬、測量設計等の業務は提出不要とする。添付書類は、発注者と受注者の請負契約書、下請契約書、技術者の資格及び雇用を証明する書類とする。
[5 empty] | 24 | 施工体系図（写し） | 共通仕様書1-1-1-10-2,11-7-1-10 | ● |  | ○ |  |  |  |  | 下請契約を締結する全ての工事で提出し、記載の対象は建設業のほか、警備、運搬、測量設計等の業務。※有資格が行う指定道路の警備業務や、許可が必要な運搬業務等は施工計画書(変更)にて資格及び許可証の写しを提出すること。
施工中 |  | ３施工状況 | ③施工管理 |  | 25 | 工事打合せ簿(指示） | 共通仕様書1-1-1-2-15 |  | □ | ○
[5 empty] | 26 | 工事打合せ簿(協議） | 共通仕様書1-1-1-2-17 |  | □ | ○ |  |  |  |  | 諸基準類（共通仕様書、施工管理基準等）の写しは添付不要とする。
[5 empty] | 27 | 工事打合せ簿(承諾） | 共通仕様書1-1-1-2-16 |  | □ | ○
[5 empty] | 28 | 工事打合せ簿(提出） | 共通仕様書1-1-1-2-18 |  | □ | ○ |  |  |  |  | 週間工程表は提出不要とする。（工程調整等、必要に応じて作成）※ただし、施工計画書で提出の記載あれば提出を要す。
[5 empty] | 29 | 工事打合せ簿(報告） | 共通仕様書1-1-1-2-20 |  | □ | ○
[5 empty] | 30 | 工事打合せ簿(通知） | 共通仕様書1-1-1-2-21 |  | □ | ○
[5 empty] | 31 | 関係機関協議資料 (許可後の資料) | 共通仕様書1-1-1-37 | － |  | ○ |  | ○ |  |  | 許可後の資料については提示とする。ただし、監督職員から請求があった場合は提出する。
[5 empty] | 32 | 近隣協議資料 | 共通仕様書1-1-1-37 | － |  | ○ |  | ○ |  |  | 監督職員から請求があった場合は提出する。
[5 empty] | 33 | 材料使用承認願 | 共通仕様書2-1-2-1,11-7-1-4 | ● |  | ○ |  |  |  |  | 材料の品質等が確認できる試験成績表等の資料については、ＪＩＳ製品及び協会製品については証明書等に代えることができる。
[5 empty] | 34 | 材料品質証明書 | 共通仕様書2-1-2-4 | － |  | ○ |  |  |  |  | 設計図書で指定した材料がある場合に提出する。
[5 empty] | 35 | 材料納入伝票 | 共通仕様書2-1-2-1 | － |  | ○ |  | ○ |  |  | 設計図書で指定した材料や監督職員から請求があった場合は提出する。
[5 empty] | 36 | 立会依頼書（工事打合せ簿） | 共通仕様書3-1-1-4 |  | □ | ○ |  |  |  |  | 工事打合せ簿にて対応。
[5 empty] | 37 | 段階確認書 | 共通仕様書3-1-1-4 | ● |  | ○ |  |  |  |  | 事前に段階確認書（種別、細別、施工予定時期等）を提出する。※工事打合せ簿に代えることができる
[5 empty] | 38 | 休日・夜間作業届（工事打合せ簿） | 共通仕様書1-1-1-38-2 |  | □ | ○ |  |  | ○ |  | 口頭、ファクシミリ、電子メールなどにより連絡する。 ただし、現道上の工事を行う場合は工事打合せ簿で提出する。
|  |  | ④安全管理 |  | 39 | 安全教育・訓練等の記録 | 共通仕様書1-1-1-28-11 施工管理基準 5 写真管理 | ● |  | ○ |  | ○ |  |  | 監督職員の請求があった場合に提示する。（月報での提出は不要） 完成時に実施状況写真を添付し提出する。
[5 empty] | 40 | 工事事故報告書 | 共通仕様書1-1-1-31 | ● |  | ○ |  |  | ○ |  | 事故が発生した場合、直ちに連絡するとともに、事故の概要を書面により速やかに提出する。
|  |  |  | ※ | 41 | 事故防止点検票 | [8 empty] | 本市規定なし
|  |  | ⑤工程管理 |  | 42 | 工事履行報告書 | 工事請負契約書 共通仕様書1-1-1-25 施工管理基準 2 工程管理 |  | □ | ○ |  |  |  |  | 工事月報として、現場進捗写真を付して提出する。
|  |  | ⑥品質管理 |  | 43 | 品質規格証明資料 | [8 empty] | 本市は規定していないため、提出は任意。
|  | 修補 |  |  | 44 | 修補完了届 | 工事請負契約書第32条6項 |  | □ | ○
|  | 部分使用 |  |  | 45 | 部分使用承諾書 | 工事請負契約書第34条1項 |  | □ | ○ |  |  |  |  | 部分使用がある場合に提出する。
|  | 工期延期 |  |  | 46 | 工期延長願 | 工事請負契約書第22条 | ● |  | ○ |  |  |  |  | 工期の延長を請求する場合に提出する。
|  | 支給品 | 支給品 |  | 47 | 支給品受領書 | 工事請負契約書第15条の2 3項 |  | □ | ○ |  |  |  |  | 支給品を受領した場合に提出する。
[5 empty] | 48 | 支給品精算書 | 共通仕様書1-1-1-17-3 |  | □ | ○ |  |  |  |  | 支給品を受領した場合に提出する。
|  |  | 建設 機械 |  | 49 | 建設機械使用実績報告書 | [8 empty] | 本市は規定していないため、提出等は不要とする。
[5 empty] | 50 | 建設機械借用・返納書 | [8 empty] | 本市は規定していないため、提出等は不要とする。
|  | 現場発生品 |  |  | 51 | 現場発生品調書 | 共通仕様書1-1-1-18 |  | □ | ○ |  |  |  |  | 現場発生品がある場合に提出する。
| その他 |  |  |  | 52 | 出来高報告書 （数量内訳書、出来高図） | 共通仕様書3-1-1-7 | － |  | ○ |  |  |  |  | 既済部分検査等の際に提出する。
[5 empty] | 53 | 産業廃棄物管理票(マニフェスト) | 共通仕様書1-1-1-19-2,11-7-2-8 | － |  | ○ |  | ○ |  |  | 施工中は提示とし、工事完成図書にE票の写しを添付する。 なお、工事完了時点で最終処分が完了せず、Ｅ票が処分業者より返送されていない場合は、Ａ票、Ｂ２票及びＤ票のうち直近に返送されたものの写しを提出する。この場合、最終処分が完了し、Ｅ票が処分業者より返送され次第、直ちに同票の写しを提出する。 自社で運搬・処分する場合は不要とする。 電子マニフェストの場合は受渡確認表の写しを添付する。
[5 empty] | 54 | 産業廃棄物管理票(マニフェスト)総括表 | 共通仕様書11-7-2-8 | ● |  | ○ |  |  |  |  | 工事完成図書にＥ票とあわせて添付する。
|  |  |  | ※ | 55 | （週休２日試行）休日取得計画実績表 | 週休２日試行工事実施要領 | ● |  | ○ |  |  |  |  | 週休２日試行工事を実施する場合に提出する。
|  |  |  | ※ | 56 | 暴力団関係者による不当介入を受けた場合の措置 | 共通仕様書11-7-1-2,1-1-1-2-20 | － |  | ○ |  |  |  |  | 不当介入を受けなかった旨の報告は不要とする。（不当介入を受けた場合は工事打合せ簿で報告）
|  |  |  | ※ | 57 | ヤンバルトサカヤスデのまん延防止対策 | 共通仕様書11-7-2-3,1-1-1-2-20 | － |  | ○ |  |  |  |  | 棲息が確認されなかった旨の報告は不要とする。（棲息が確認された場合は工事打合せ簿で報告）
工事完成時 | 工事書類 |  |  | ※ | 58 | 実施工程表 | 施工管理基準 1,2 | － |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出する。
|  |  |  | ※ | 59 | 出来高数量総括表 | 共通仕様書1-1-1-24-8 | － |  | ○ |  |  |  |  | 出来高数量の確認のため、契約数量と出来高数量を対比した総括表を作成し、完成時に提出する。
[5 empty] | 60 | 出来形管理図表 | 共通仕様書1-1-1-24-8 施工管理基準 4 |  | □ | ○ |  |  |  |  | 出来形図、設計値と測定値及びその差を表示した図表を作成する。
[5 empty] | 61 | 出来形合否判定総括表 | 共通仕様書1-1-1-24-8 |  | □ | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出する。
[5 empty] | 62 | 品質管理図表 | 共通仕様書1-1-1-24-8 施工管理基準 3 |  | □ | ○ |  |  |  |  | 品質管理図表(Ｘ－Ｒ管理図、Ｘ－Ｒｓ－Ｒｍ、ヒストグラムなど)を作成する。セメントコンクリート工を除き、測点数が10点未満の場合は不要とする。
[5 empty] | 63 | 【施工管理基準：品質・出来形管理様式】 （標準1）品質・出来形管理総括表 | 共通仕様書1-1-1-24-8 施工管理基準1,3,4 | ● |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
[5 empty] | 64 | 【施工管理基準：品質・出来形管理様式】 （標準2）品質・出来形管理成果総括表 | 施工管理基準1,3,4 | ● |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
[5 empty] | 65 | 【施工管理基準：品質・出来形管理様式】 （標準3）試験成果一覧表（品質管理） | 施工管理基準1,3 | ● |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
[5 empty] | 66 | 【施工管理基準：品質・出来形管理様式】 （標準4）測定成果一覧表（出来形管理） | 施工管理基準1,4 | ● |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
[5 empty] | 67 | 【施工管理基準：品質・出来形管理様式】 （標準5）工程能力図 | 施工管理基準1,3,4 | ● |  | ○ |  |  |  |  | 出来形管理基準に明示する主要管理項目で測点数20点以上の場合は作成し、提出する。
[5 empty] | 68 | 【施工管理基準：品質・出来形管理様式】 （標準6）工程能力図（コンクリート工） | 施工管理基準1,3,4 | ● |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
[5 empty] | 69 | 【施工管理基準：品質・出来形管理様式】 （標準7）Ｘ－Ｒ管理データシート | 施工管理基準1,3,4 | ● |  | ○ |  |  |  |  | 測点数が10点未満の場合は不要とする。
[5 empty] | 70 | 【施工管理基準：品質・出来形管理様式】 （標準8）Ｘ－Ｒ管理図 | 施工管理基準1,3,4 | ● |  | ○ |  |  |  |  | 測点数が10点未満の場合は不要とする。
[5 empty] | 71 | 【施工管理基準：品質・出来形管理様式】 （標準9）Ｘ－Ｒｓ－Ｒｍ管理データシート | 施工管理基準1,3,4 | ● |  | ○ |  |  |  |  | 測点数が10点未満の場合は不要とする。
[5 empty] | 72 | 【施工管理基準：品質・出来形管理様式】 （標準10）Ｘ－Ｒｓ－Ｒｍ管理図 | 施工管理基準1,3,4 | ● |  | ○ |  |  |  |  | 測点数が10点未満の場合は不要とする。
[5 empty] | 73 | 【施工管理基準：品質・出来形管理様式】 （標準11）平坦性測定結果表 | 共通仕様書1-1-1-24-8 施工管理基準1,4 | ● |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
[5 empty] | 74 | 【施工管理基準：付録関係調査票様式】 （様式-1）テストハンマーによる強度推定調査票（1） | 施工管理基準 付録4「土木コンクリート構造物の品質確保について」の運用について | ● |  | ○ |  |  |  |  | 強度確認調査の対象工種とする。 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
[5 empty] | 75 | 【施工管理基準：付録関係調査票様式】 （様式-1）テストハンマーによる強度推定調査票（2） | 施工管理基準 付録4「土木コンクリート構造物の品質確保について」の運用について | ● |  | ○ |  |  |  |  | 強度確認調査の対象工種とする。 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
[5 empty] | 76 | 【施工管理基準：付録関係調査票様式】 （様式-1）テストハンマーによる強度推定調査票（3） | 施工管理基準 付録4「土木コンクリート構造物の品質確保について」の運用について | ● |  | ○ |  |  |  |  | 強度確認調査の対象工種とする。 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
[5 empty] | 77 | 【施工管理基準：付録関係調査票様式】 （様式-1）テストハンマーによる強度推定調査票（4） | 施工管理基準 付録4「土木コンクリート構造物の品質確保について」の運用について | ● |  | ○ |  |  |  |  | 強度確認調査の対象工種とする。 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
[5 empty] | 78 | 【施工管理基準：付録関係調査票様式】 （様式-1）テストハンマーによる強度推定調査票（5） | 施工管理基準 付録4「土木コンクリート構造物の品質確保について」の運用について | ● |  | ○ |  |  |  |  | 強度確認調査の対象工種とする。 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
[5 empty] | 79 | 【施工管理基準：付録関係調査票様式】 （様式-1）テストハンマーによる強度推定調査票（6） | 施工管理基準 付録4「土木コンクリート構造物の品質確保について」の運用について | ● |  | ○ |  |  |  |  | 強度確認調査の対象工種とする。 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
[5 empty] | 80 | 【施工管理基準：付録関係調査票様式】 （様式-2）ひび割れ調査票（1） | 施工管理基準 付録4「土木コンクリート構造物の品質確保について」の運用について | ● |  | ○ |  |  |  |  | ひび割れ発生状況調査の対象工種とする。施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
[5 empty] | 81 | 【施工管理基準：付録関係調査票様式】 （様式-2）ひび割れ調査票（2） | 施工管理基準 付録4「土木コンクリート構造物の品質確保について」の運用について | ● |  | ○ |  |  |  |  | ひび割れ発生状況調査の対象工種とする。施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
[5 empty] | 82 | 【施工管理基準：付録関係調査票様式】 （様式-2）ひび割れ調査票（3） | 施工管理基準 付録4「土木コンクリート構造物の品質確保について」の運用について | ● |  | ○ |  |  |  |  | ひび割れ発生状況調査の対象工種とする。施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
[5 empty] | 83 | 【施工管理基準：付録関係調査票様式】 （様式-2）ひび割れ調査票（4） | 施工管理基準 付録4「土木コンクリート構造物の品質確保について」の運用について | ● |  | ○ |  |  |  |  | ひび割れ発生状況調査の対象工種とする。施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
[5 empty] | 84 | 【施工管理基準：付録関係調査票様式】 （様式-2）ひび割れ調査票（5） | 施工管理基準 付録4「土木コンクリート構造物の品質確保について」の運用について | ● |  | ○ |  |  |  |  | ひび割れ発生状況調査の対象工種とする。施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
[5 empty] | 85 | 品質証明書 | 共通仕様書3-1-1-6 |  | □ | ○ |  |  |  |  | 対象工事以外でも、受注者において品質証明員を定めた場合は完成時に提出すること。
|  |  |  | ※ | 86 | 捨土・産廃管理写真 | 施工管理基準 5 | － |  | ○ |  |  |  |  | 工種、種別毎に施工状況の写真管理を行い、現場での積込、搬出、搬入状況を撮影し、完成時に提出する。
|  |  |  | ※ | 87 | 工事現場に掲げる標識等の写真 | 施工管理基準 5 | － |  | ○ |  |  |  |  | 建設業の許可票、労災保険関係成立票、建退共制度適用事業主工事現場標識、施工体系図、再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書の設置状況を撮影し、完成時に提出する。
|  |  |  | ※ | 88 | 排出ガス対策型建設機械、低騒音型建設機械の使用写真 | 共通仕様書1-1-1-24-8 | － |  | ○ |  |  |  |  | 各機械の使用の有無を施工計画書に明示し、工事完成図書に写真を添付する。
|  |  |  | ※ | 89 | 産業廃棄物収集運搬車の表示に係る写真 | [8 empty] | 産業廃棄物収集運搬車の表示が車体に印字された文字で無く、マグネットシート等で着脱可能な表示の場合は、両側面の表示状況を写真で提出する。
|  |  |  | ※ | 90 | 下検査状況写真 | [8 empty] | 下検査は検査請求前の発注課の確認であるため、提出等は不要とする。
|  |  |  | ※ | 91 | 社内検査（元請・下請）状況写真 | [8 empty] | 様式は任意とし、写真及び検査記録簿等を提示又は提出する。
[5 empty] | 92 | 総合評価実施報告書 | [8 empty] | 本市は規定していないため、提出等は不要とする。
[5 empty] | 93 | 現場環境改善の実施状況 | 共通仕様書1-1-1-27-10,11-7-1-16 施工管理基準 5 | － |  | ○ |  |  |  |  | 現場環境改善対象工事の場合、具体的な内容、積算根拠及び実施時期について施工計画書で提出するとともに、工事完了時には実施写真を提出する。(領収書等は不要）
[5 empty] | 94 | 創意工夫・社会性等に関する実施状況 | 共通仕様書3-1-1-10 施工管理基準 5 |  | □ | ○ |  |  |  |  | 創意工夫、地域社会への貢献等を実施した場合に写真を添付して提出する。
| 工事完成 図書 |  |  |  | 95 | 工事完成図 | 共通仕様書1-1-1-20 共通仕様書3-1-1-9 特記仕様書 | － |  | ○ |  |  |  | ○ | 設計図書で定めた場合、電子成果品で納品する。
[5 empty] | 96 | 工事管理台帳 | 共通仕様書3-1-1-9 特記仕様書 | － |  | ○ |  |  |  | ○ | 設計図書で定めた場合、電子成果品で納品する。
| その他 |  |  |  | 97 | 再生資源利用実施書 －建設資材搬入工事用－ | 資源有効利用促進法政省令 共通仕様書1-1-1-19-6,11-7-1-22 | － |  | ○ |  |  |  |  | 該当する建設資材を搬入した場合、建設副産物情報交換システム(COBRIS)または国土交通省ホームページ掲載の様式により作成して提出する。
[5 empty] | 98 | 再生資源利用促進実施書 －建設副産物搬出工事用－ | 資源有効利用促進法政省令 共通仕様書1-1-1-19-6,11-7-1-22 | － |  | ○ |  |  |  |  | 該当する建設資材を搬入した場合、建設副産物情報交換システム(COBRIS)または国土交通省ホームページ掲載の様式により作成して提出する。
|  |  |  | ※ | 99 | 土砂・廃棄物集計表 | 共通仕様書1-1-1-24-8 | － |  | ○ |  |  |  |  | 契約図書との適合確認及び履行確認のため提出する。
|  |  |  | ※ | 100 | 建設発生土受領書（写し） | 資源有効利用促進法省令 共通仕様書1-1-1-19 | － |  | ○ |  |  |  |  | 建設発生土を搬出した場合、搬出先からの受領書を提出する。
[5 empty] | 101 | 建設廃棄物処分業・収集運搬業の許可証（写し） | 共通仕様書1-1-1-19 | － |  |  |  | ○ |  |  | 監督職員から請求があった場合は提出する。
|  |  |  | ※ | 102 | 建設発生土の受入施設の許可証（写し） | 共通仕様書1-1-1-19 | － |  | ○ |  |  |  |  | 許可証の写しを施工計画書または工事打合せ簿で提出する。
|  |  |  | ※ | 103 | 廃棄物処理委託契約書 | 共通仕様書1-1-1-19 | － |  | ○ |  |  |  |  | 許可証の写しを施工計画書または工事打合せ簿で提出する。
|  |  |  | ※ | 104 | 社内検査（元請・下請）記録書 | [8 empty] | 提出は任意とするが、検査時の質疑により提示する。
|  |  |  | ※ | 105 | 下請工事の工事目的物引渡書・引受書（写し） | [8 empty] | 提出は任意とするが、検査時の質疑により提示する。
[5 empty] | 106 | 下請業者使用実績報告書 | 共通仕様書11-7-1-6 | ● |  | ○ |  |  |  |  | 工事完成時に提出する。
[5 empty] | 107 | 県産資材使用実績報告書 | 共通仕様書11-7-1-5 | ● |  | ○ |  |  |  |  | 工事完成時に提出する。
工事完成後 | その他 |  |  |  | 108 | 低入札価格調査 （間接工事費等諸経費動向調査票） | [8 empty] | 本市は規定していないため、提出等は不要とする。
凡 例
[9 empty] | ： | 不要又は任意様式による提出など条件付き書類
[8 empty] | ● | ： | 様式（市様式、参考様式）
[8 empty] | □ | ： | 国統一様式
[8 empty] | ― | ： | 任意様式又は不要
別添１

## 工程表
様式（標準書式第３条関係） | [18 empty] | 令和 年 月 日
[10 empty] | 契約担当者 |  |  |  | 奄美市長 |  |  |  | 殿
工 事 名 |  |  |  |  | 当初 契約 工期 | 自 | 令和 年 月 日
[6 empty] | 至 | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 請負者 |  |  | 住所
工 事 場 所 |  |  |  |  | 変更 契約 工期 | 自 | 令和 年 月 日 | [7 empty] | 商号又は名称
[6 empty] | 至 | 令和 年 月 日 | [7 empty] | 代表者の氏名
左記の工事について、工程表を提出します。
当 初 （ 変 更 ） 工 程 表
|  |  | ４月 | ５月 | ６月 |  | ７月 | ８月 | ９月 |  | １０月 |  | １１月 |  | １２月 | １月 | ２月 |  | ３月 | 摘 要
|  |  | 10 20 | 10 20 | 10 20 |  | 10 20 | 10 20 | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 | 10 20 | 10 20 |  | 10 20
注 | 1 | 様式は、工期の長短にかかわらず４月から翌年３月までの用紙を用いること。
| 2 | ネットワークによる場合は、この様式にこだわらずフローチャートを提出させることができる。
| 3 | 変更工程表の場合は、変更前を上段に赤書き、変更後は下段に黒書きとすること。
月 日
工種
作業名

## 現場代理人等通知書
様式（標準書式第１０条第１項関係）
令和 年 月 日
契約担当者
奄美市長 |  |  |  | 殿
請負者
商号又は名称
代表者の職・氏名
現場代理人等選任（変更）通知書
下記のとおり現場代理人等を定めた（変更した）ので通知します。
記
工 事 名
工 事 場 所
契 約 工 期 |  | 自 | 令和 年 月 日 |  |  | 日間
|  | 至 | 令和 年 月 日
契 約 金 額 |  | 一金 円也
名 称 |  | 氏 名 |  | 生 年 月 日 |  |  |  | 従 事 期 間 |  |  |  |  | 監 理 技 術 者
|  | カナ | 漢 字 | 元号 | 年 | 月 | 日 |  | 元号 | 年 | 月 | 日 | 資格者証交付番号
監理技術者 | [7 empty] | 自 | 平成
[8 empty] | 至 | 令和
[8 empty] | 自 | 平成
[8 empty] | 至 | 令和
監理技術者 補佐 | [7 empty] | 自 | 平成
[8 empty] | 至 | 令和
[8 empty] | 自 | 平成
[8 empty] | 至 | 令和
主任技術者 | [7 empty] | 自 | 平成
[8 empty] | 至 | 令和
[8 empty] | 自 | 平成
[8 empty] | 至 | 令和
専門技術者 | [7 empty] | 自 | 平成
[8 empty] | 至 | 令和
[8 empty] | 自 | 平成
[8 empty] | 至 | 令和
現場代理人 | [7 empty] | 自 | 平成
[8 empty] | 至 | 令和
[8 empty] | 自 | 平成
[8 empty] | 至 | 令和
注） | １ 現場代理人等を変更する場合は、上段に新任者、下段に前任者を記入する。
２ 氏名カナは、最初の２文字だけ記入する。その際、濁点及び半濁点は１文字とする。
【参考】
名 称 |  | 氏 名 |  | 生 年 月 日 |  |  |  | 営業所の名称
|  | カナ | 漢 字 | 元号 | 年 | 月 | 日
専任技術者
注） | １ 建設業許可において届出を行っている全ての営業所の専任技術者について記入する。
2 専任技術者が３名以上となる場合には，適宜，様式に追加して記入すること。
3 営業所の専任技術者は，「専任」を要する主任技術者若しくは監理技術者又は現場代理人との兼任はできない。

## 請求書
請 求 書
一金 円也
支払方法
口座振替払
契 約 金 額 |  |  | 一金 円也
金融機関名
領 収 済 金 額 |  |  | 一金 円也 |  |  |  | 支店名
預金種別
今 回 請 求 額 |  |  | 一金 円也
口座番号
未 請 求 金 額 |  |  | 一金 円也
業 務 名
業 務 場 所
契 約 年 月 日 |  |  | 2024-04-01 |  |  | 完成検査年月日 |  | 令和 年 月 日
上記のとおり請求します。
令和 年 月 日
|  |  |  | 請負者 | 住 所
[5 empty] | 氏 名 | 印
契約担当者
奄美市長 安田 壮平 殿
Note on A5: 前金払、部分払の場合は、1万円未満の端数を切り捨てる。
Note on T27: 部分払の場合は、「確認検査年月日」に修正する。

## 課税事業者届出書
課税事業者届出書
令和 年 月 日
契約担当者
奄美市長 殿
住所
氏名
下記の期間については、消費税及び地方税法の課税事業者(消費税法第９条第１項本文及
び地方税法第７２条の７８の規定により消費税法及び地方消費税を納める義務が免除される
事業者でない者)
で あ る
のでその旨届出します。
となる予定である。
記
| 課 税 期 間 |  | 自 年 月 日
至 年 月 日

## 品質証明員通知書
品 質 証 明 員 通 知 書
年月日：
|  |  | 奄美市長 |  |  | 殿
（受注者）
令和〇年〇月〇日付けをもって請負契約を締結した ○○○○○○○○○○○○○○○○工事 の品質証明員を下記のとおり定めたので資格及び経歴を添えて通知します。
記
品質証明員氏名
生年月日 年 月 日
資格
経歴
|  |  | 工事名 |  | 職名 |  | 工期 |  |  | 従事期間
計
※「資格者証（写し）」を添付する。
Note on T6: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
一覧表へ戻る
一覧表No.13

## 下請工事における管内建設業者等不活用状況報告書
下請工事における県内建設業者等不活用状況報告書
工 事 名：
受 注 者 名：
下請工事における県内建設業者等の不活用理由
下請階層 | 建設業者名 | 住所 （県・市町村名） | 区分 | 下請工事 概 要 | 不活用理由
[5 empty] | 番号 | 具体的理由
下請工事における県内建設業者等不活用状況報告書
工 事 名：
受 注 者 名：
下請工事における県内建設業者等の不活用理由
下請階層 | 建設業者名 | 住所 （県・市町村名） | 区分 | 下請工事 概 要 | 不活用理由
[5 empty] | 番号 | 具体的理由
一次 | （株）○○建設 | ○○○市○○町 | 県内 | コンクリート工 鉄筋工 型枠工 | ②
二次 | △△建設（株） | △△△県△△市 | 県外 | 照明設備 | ①
三次 | （有）□□建設 | □□□市□□町 | 県内 | 鉄筋工 | ③
（記載要領） １）県外は，当該業者の主たる営業所の所在地で判断し， 住所・区分を記載する。 ２）記載する建設業者は，H27.4.1施行の施工体制台帳作成 範囲に該当する全ての県外業者とする。 ３）工事概要は，施工体系図中の「工事の具体的内容」を記載する。 ４）理由欄は，県内業者を活用できない理由を明確に記載する。 ※理由番号：① 施工能力又は実績を有する業者が存在しない。 ② 施工時期が合致する業者が存在しない。 ③ 契約金額で合意できる業者が存在しない。 ④ その他
一覧表へ戻る
一覧表No.16

## 施工体制台帳
[16 empty] | 年 |  | 月 | 日
施工体制台帳（作成例）
《下請負人に関する事項》
| ［会社名・事業者ID］ | [19 empty] | 会社名・ 事業者ID | [9 empty] | 代表者名
［事業所名・現場ID］
住所
| 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | 工事名称 及び 工事内容
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 知事 一般 | [13 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
工事名称 及び 工事内容
[21 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
発注者名 及び 住所
[23 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [11 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[21 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
| 契約 営業所 |  |  | 区分 | 名 称 | [5 empty] | 住 所
[26 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
元請契約
[23 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[20 empty] | 現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
[5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外
[22 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[20 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
元請契約
[22 empty] | 資格内容 | [7 empty] | 専門技術者名
下請契約
資格内容
| 発注者の 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法 | [23 empty] | 担当工事内容
| 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法 | [11 empty] | 一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の 状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
| 現場 代理人名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 資格内容
監理技術者補佐名 | [7 empty] | 資格内容
| 専門 技術者名 | [6 empty] | 専門 技術者名
|  | 資格内容 | [6 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [6 empty] | 担当 工事内容
一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
※建設業法施行規則第14条の２第１項第２号チの規定により，作成建設業者が請け負った建設工事に従事する者に関して「作業員名簿」を作成すること。
※建設業法施行規則第14条の２第１項第４号チの規定により，下請負人が請け負った建設工事に従事する者に関して「作業員名簿」を作成すること。
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し

## 施工体系図
施工体系図（作成例）
発注者名 |  |  | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
工事名称
元請名・事業者ID |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
監督員名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
監理技術者名 主任技術者名 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
監理技術者補佐名 |  |  |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
専門技術者名 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
| 担当工事内容 |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 |  |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
| 担当工事内容 |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[5 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
|  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
|  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
|  |  |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
|  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
|  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[5 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
|  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[5 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
|  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
|  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
|  |  |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
|  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
|  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[5 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
|  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[5 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  | 業務委託 |  | 会社名
安全衛生責任者
現場責任者
|  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日

## 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
工事作業所災害防止協議会兼施工体系図（作成例）
発注者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
工事名称
元請名・事業者ID |  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
監督員名 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
監理技術者名 主任技術者名 | [5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
監理技術者補佐名 | [5 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
専門技術者名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 |  |  | 元方安全衛生管理者 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
副 会 長 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 業務委託 |  | 会社名
安全衛生責任者
現場責任者
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日

## 県産資材等不使用状況報告書
県産資材等不使用状況報告書
工 事 名：
受 注 者 名：
指定資材における県産資材等不使用理由
材料名 | 規格 | 予定 数量 | 単位 | 製造工場名 | 理由番号 | 調達業者名（本店名） | 県内 本支店 | 不使用理由
|  |  |  | 所 在 地 | 根拠資料 | 支店名
県産資材等不使用状況報告書
工 事 名：
受 注 者 名：
指定資材における県産資材等不使用理由
材料名 | 規格 | 予定 数量 | 単位 | 製造工場名 | 理由番号 | 調達業者名（本店名） | 県内 本支店 | 不使用理由
|  |  |  | 所 在 地 | 根拠資料 | 支店名
Ｌ形側溝 | 250A | 100 | ｍ | ○○○（株） ○○工場 | ① | （株）○○ | ○ | －
|  |  |  | ○○○県○○○市○○町○○ | 証明書
蓋版 | 300用 | 200 | 枚 | △△△（株） △△工場 | ④ | △△△（株） | × | （理由を記載）
|  |  |  | △△△県△△△市△△町△△ | 見積書 | 鹿児島支店 | ○
砕石 | 40mm | 1000 | m3 | ◎◎◎（株） ◎◎工場 | ⑤ | ◎◎◎（株） | × | （理由を記載）
|  |  |  | ◎◎◎県◎◎◎市◎◎町◎◎ | 理由書 | ◎◎◎営業所 | ×
(記載要領)
１； | 県産資材を使用できない理由は，次の①～⑤のいずれかの区分とし，根拠資料を添付する。
① 県産資材として製造・流通していない。（証明書）
② 県産資材では品質が確保できない。（証明書）
③ 県産資材では必要数量を確保できず，工期・納期に支障がある。（証明書）
④ 県産資材の価格が高い。（見積書）
⑤ その他（使用できない具体的な理由を記載した理由書）
２； | 根拠資料は，県内の製造又は資材業者２社以上，あるいは県内の組合(協会)からの証明書又は見積書を添付する。
３； | 資材業者は，調達(契約)の相手方の本店を記載し，県外の場合は支店(営業所)まで記載する。
調達先が，県内本店以外の場合は不使用理由まで記載する。
一覧表へ戻る
一覧表No.17

## 工事打合せ簿
第３号様式
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [9 empty] | ）
工事名 |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○○○工事 | [8 empty] | 請負者 ：
（内容）
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書 |  |  |  | （回答希望日 令和 年 月 日）
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  |  | □協議 |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
□変更契約の対象となるので，別途変更指示書にて通知します。
□緊急を要するものであるため，工事打合簿により指示します。
併せて，変更契約の対象となるので，別途変更指示書にて通知します。
□その他
・ | [9 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員 |  |  |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者
一覧表へ戻る
一覧表No.25～30

## 材料使用承認願
材料使用承認願
材料の品質等が確認できる試験成績表等の資料は、ＪＩＳ製品、請負金額2,000万円未満の補助事業（災害復旧事業を含む）に該当する場合は、添付しない。
| 工事名 |  |  |  | 受注者名
| 工期 |  |  |  | 現場代理人
| 路線（河川名） |  |  |  | 監督員
工事箇所名
No. |  | 材料名 | 規格 | 製造工場名 |  | 県産 資材 | 備考
所 在 地
指定資材
その他資材
一覧表へ戻る
一覧表No.33

## 段階確認書
一覧表へ戻る
一覧表No.37

## 安全・訓練等の実施状況報告書
（別紙報告書）
安全・訓練等の実施状況報告書
工事名 |  |  |  | 受注者名
契約工期 | 令和 年 月 日～令和 年 月 日（ 日間）
実施日 | 所要時間 | 参加人数 | 実施内容等
（注）実施状況写真は別添のとおり。
一覧表へ戻る
一覧表No.39

## 事故報告書
様式１
令和 年 月 日
奄美市長 安田 壮平 様
受注者
|  |  |  | 事 故 報 告 書 |  |  |  |  | （ 第 報 ・ 最終 ）
工事名
|  | 請負金額 | [13 empty] | 千円
受注者名
|  | 工期 | [12 empty] | 日間
事故発生場所
|  |  | 事故発生日時 |  | 令和 年 月 日 （ 曜日） 午前・午後 時 分
事故発生原因
|  |  | 事故の状況 |  |  | 事故状況 | [7 empty] | 事故の関係者
【被災者情報】
[11 empty] | 氏名： |  | ○○ ○○
性別：
年齢：
元請・下請（一次）・第三者
会社名：
休業状況（見込み）
４日以上 or ４日未満
①発生状況，原因 ②事故後の対応(救護措置，安全対策，指導，再発防止対策) ③警察，基準局からの指示内容
発生原因・措置
（指示事項）
[7 empty] | 警察への通報 | 労働基準監督署への通報
添付資料：平面図，発生状況写真，診断書
備 考
※災害の場合、上記「事故」を「災害」にして使用ください。また、必要な項目、不要な項目適宜修正ください。
一覧表No.40
一覧表へ戻る

## 工事履行報告書
工 事 履 行 報 告 書
工事名 | ○○○○○○○○○○○○○○○○工事
工期 |  |  |  |  | ～
日付 |  |  |  |  | （ |  | 月分）
月 別 |  | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 |  |  | 実施工程 ％ |  |  | 備 考
（記事欄）
|  |  | 課長 | 係長 |  | 監督員 |  | 現 場 代理人 | 主 任 （監理） 技術者
一覧表へ戻る
一覧表No.42

## 修補完了届
年 月 日
（発注者）
殿
（受注者）
修 補 完 了 届
年 月 日の（ ）検査において、指示されました
修補部分については、下記のとおり完了しましたのでお届けいたします。
記
工 事 名 | ○○○○○○○○○○○○○○○○工事
契 約 額
工 事 場 所
契 約 年 月 日
期 限 年 月 日
完 了 年 月 日
修補、改造箇所及び補修内容
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（注）本文（ ）内には検査種類を記入する。
一覧表へ戻る
一覧表No.44

## 部分使用協議書，承諾書
様式－２２
年月日：
受信者：「発注者名」又は「受注者名」
殿
発信者：「発注者名」又は「受注者名」
印
工事の部分使用について
標記について、下記のとおり部分使用することを、工事請負契約書第33条
|  | に基づき（ |  |  | 協議 ・ 承諾 |  |  | ）する。
記
1．使用目的
2．使用部分
|  | 3．使用期間 |  |  |  | 自
至
4．使用者
5．その他
|  | (注) | 1. | （協議・承諾）には、いずれかに印をつける。
|  |  | 2. | 協議の場合は、受信者を「受注者名」、発信者を「発注者名」
として、発注者が作成する。
|  |  | 3. | 承諾の場合は、受信者を「発注者名」、発信者を『受注者名』として、
受注者が作成する。
|  |  | 4. | その他には，工事名，工事場所及びその他必要な事項を記載すること。
Note on K35: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
一覧表へ戻る
一覧表No.45

## 工期延期届
第７号様式
年月日：
契約担当者
殿
（請負者名）
工 期 延 期 届
工事請負契約書第22条１項による工期の延長を下記のとおり請求します。
記
工 事 名
契 約 月 日
工 期 |  |  |  |  | 自
至
延 長 工 期 |  |  |  |  | 自
至
理 由
(注)
|  | 1 | 必要により下記書類を添付すること。
|  |  | a | 工程表（契約当初工程と現在迄の実際の工程及び延長工程の3工程を対象させ、詳細に記入）
|  |  | b | 天候表、気温表、湿度表、雨量表、積雪表、風速表等工期中と過去の平均とを対照し最寄気象台等の証明等をうけること。
|  |  | c | 写真、図面等
|  | 2 | 理由は詳細に記入すること。
Note on I25: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on O27: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on O29: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
一覧表へ戻る
一覧表No.46

## 支給品受領書
支 給 品 受 領 書
発注者
殿
年月日：
受注者 （住所）
（氏名）
（現場代理人氏名）
下記のとおり支給品を受領しました。
記
工 事 名 | ○○○○○○○○○○○○○○○○工事 | [5 empty] | 契約年月日 | 令和〇年〇月〇日
品 目 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 前回まで | 今 回 |  | 累 計
Note on I9: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
一覧表へ戻る
一覧表No.47

## 支給品精算書
支 給 品 精 算 書
年月日：
発注者
殿
受注者 （住所）
（氏名）
（現場代理人氏名）
下記のとおり支給品を精算します。
記
工 事 名 | ○○○○○○○○○○○○○○○○工事 |  |  |  | 契約年月日 |  | 令和〇年〇月〇日
品 目 |  | 規 格 | 単位 | 数 量 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 支給数量 | 使用数量 | 残 数 量
※ | [8 empty] | ※物品管理簿登記
上記精算について調査したところ事実に相違ないことを証明する。
課長
年月日：
証 明 欄
（官職氏名）
(注) ※は課長が記入する。
Note on F40: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on J5: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on J39: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
一覧表へ戻る
一覧表No.48

## 現場発生品調書
年月日：
発注者
殿
受注者 （住所）
（氏名）
（現場代理人氏名）
現 場 発 生 品 調 書
令和〇年〇月〇日 付けをもって請負契約を締結した○○○○○○○○○○○○○○○○工事 における下記の発生品を引き渡します。
記
品 名 | 規 格 | 単 位 | 数 量 |  | 摘 要
Note on F2: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
一覧表へ戻る
一覧表No.51

## 産業廃棄物管理表（マニフェスト）総括表
産業廃棄物管理票(マニフェスト)総括表
令和 年 月 日
工事名：
工事場所：
受注者名：
現場代理人氏名：
工事完成図書にE票の写し及び産業廃棄物管理票(マニフェスト)総括表を添付する。
番号 | 交付年月日 | 交付番号 | 数量 | 単位 | 収集・運搬業者の名称 | 処分業者の名称 | 最終処分終了日 | Ｅ票確認日 | 備考 | なお、工事完了時点で最終処分が完了せず、Ｅ票が処分業者より返送されていない場合は、Ａ票、Ｂ２票及びＤ票のうち直近に返送されたものの写しを提出する。この場合、最終処分が完了し、Ｅ票が処分業者より返送され次第、直ちに同票の写しを提出する。
自社で運搬・処分する場合は不要。
電子マニフェストの場合は受渡確認表の写しを添付する。
合計
※1 | 廃棄物の品目毎に作成すること。
2 | 収集業者と運搬業者，中間処理業者と最終処分業者が異なる等の場合は，適宜項目を追加し作成すること。
3 | Ｅ票が処分業者より返送されていない場合は，直近に返送された管理票の確認日を備考欄に記載すること。
様式１
産業廃棄物管理票(マニフェスト)総括表
平成２８年３月１８日
[6 empty] | 工事名： | 道路改築工事(○○道路００－００工区)
[6 empty] | 工事場所： | 国道000号 ○○郡○○町○○地内
[6 empty] | 請負者名： | (株)鹿児島組
[6 empty] | 現場代理人氏名： | 土木 一郎
コンクリート
番号 | 交付年月日 | 交付番号 | 数量 | 単位 | 収集・運搬業者の名称 | 処分業者の名称 | 最終処分終了日 | Ｅ票確認日 | 備考
1 | 2015-08-01 | 12345678910 | 3 | m3 | (有)河川運送 | (株)砂防産業 | 2016-09-15 | 2016-09-20
2 | 2015-08-01 | 12345678911 | 3 | m3 | (有)河川運送 | (株)砂防産業 | 2016-09-15 | 2016-09-20
3 | 2015-08-01 | 12345678912 | 3 | m3 | (有)河川運送 | (株)砂防産業 | 2016-09-15 | 2016-09-20
4 | 2015-08-01 | 12345678913 | 1.5 | m3 | (有)河川運送 | (株)砂防産業 | 2016-09-15 | 2016-09-20
5 | 2016-03-01 | 23456789010 | 3 | m3 | (有)河川運送 | (株)砂防産業 |  |  | B2票H.28.3.15
6 | 2016-03-01 | 23456789011 | 2 | m3 | (有)河川運送 | (株)砂防産業 |  |  | B2票H.28.3.15
合計 |  |  | 15.5 | m3
※1 | 廃棄物の品目毎に作成すること。
2 | 収集業者と運搬業者，中間処理業者と最終処分業者が異なる等の場合は，適宜項目を追加し作成すること。
3 | Ｅ票が処分業者より返送されていない場合は，直近に返送された管理票の確認日を備考欄に記載すること。
【記入例】
一覧表へ戻る
一覧表No.54

## 休日取得実績表
休日取得計画実績表
[19 empty] | 対象期間 |  | 閉所日数 |  | 閉所率 |  |  | 休日相当 |  |  |  | 残数
工事名 |  |  |  | ： | [12 empty] | 計画 |  | 252 |  | 0 |  | 0% |  |  | 28.5%以上：通期の4週8休 |  |  |  | 72 | 72
工事着手日 |  |  |  | ： | ※西暦入力 | [11 empty] | 実績 |  | 252 |  | 0 |  | 0%
工事完成届出日(予定) |  |  |  | ： | [5 empty] | 工事期間 |  |  | ： | #VALUE!
月日 | ※西暦入力 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1
曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 休暇等 | 0
行事 | [28 empty] | 対象期間 | 28
[29 empty] | 計画日数 | 0
[29 empty] | 計画率 | 0%
休暇等 | [28 empty] | 閉所日数 | 0
計画 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
実績 | [28 empty] | 月単位達成 | NG
月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2
曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 休暇等 | 0
行事 | [28 empty] | 対象期間 | 28
[29 empty] | 計画日数 | 0
[29 empty] | 計画率 | 0%
休暇等 | [28 empty] | 閉所日数 | 0
計画 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
実績 | [28 empty] | 月単位達成 | NG
月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3
曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 休暇等 | 0
行事 | [28 empty] | 対象期間 | 28
[29 empty] | 計画日数 | 0
[29 empty] | 計画率 | 0%
休暇等 | [28 empty] | 閉所日数 | 0
計画 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
実績 | [28 empty] | 月単位達成 | NG
月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 4
曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 休暇等 | 0
行事 | [28 empty] | 対象期間 | 28
[29 empty] | 計画日数 | 0
[29 empty] | 計画率 | 0%
休暇等 | [28 empty] | 閉所日数 | 0
計画 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
実績 | [28 empty] | 月単位達成 | NG
月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 5
曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 休暇等 | 0
行事 | [28 empty] | 対象期間 | 28
[29 empty] | 計画日数 | 0
[29 empty] | 計画率 | 0%
休暇等 | [28 empty] | 閉所日数 | 0
計画 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
実績 | [28 empty] | 月単位達成 | NG
月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6
曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 休暇等 | 0
行事 | [28 empty] | 対象期間 | 28
[29 empty] | 計画日数 | 0
[29 empty] | 計画率 | 0%
休暇等 | [28 empty] | 閉所日数 | 0
計画 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
実績 | [28 empty] | 月単位達成 | NG
月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 7
曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 休暇等 | 0
行事 | [28 empty] | 対象期間 | 28
[29 empty] | 計画日数 | 0
[29 empty] | 計画率 | 0%
休暇等 | [28 empty] | 閉所日数 | 0
計画 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
実績 | [28 empty] | 月単位達成 | NG
月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 8
曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 休暇等 | 0
行事 | [28 empty] | 対象期間 | 28
[29 empty] | 計画日数 | 0
[29 empty] | 計画率 | 0%
休暇等 | [28 empty] | 閉所日数 | 0
計画 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
実績 | [28 empty] | 月単位達成 | NG
月日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 9
曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 休暇等 | 0
行事 | [28 empty] | 対象期間 | 28
[29 empty] | 計画日数 | 0
[29 empty] | 計画率 | 0%
休暇等 | [28 empty] | 閉所日数 | 0
計画 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
実績 | [28 empty] | 月単位達成 | NG
一覧表No.55

## 出来形管理図表
出 来 形 管 理 図 表
工 種
| 種 別 | [9 empty] | 測定者
略 図
測定項目 |  |  |  | 測定項目 |  |  |  | 測定項目
規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測 点
設計値との差
0
一覧表へ戻る
一覧表No.60
※参考様式であり、鹿児島県施工管理基準に準拠した様式でよい。№６６参照i

## 出来形合否判定総括表
出来形合否判定総括表
| 工 種 |  |  | 測点
| 種 別 |  |  | 合否判定結果
測定項目
|  | 規格値 | 判定
天端 標高較差 | 平均値
最大値(差）
最小値(差）
データ数
評価面積
棄却点数
法面 標高較差 | 平均値
最大値(差）
最小値(差）
データ数
評価面積
棄却点数
測 点
天端
一覧表へ戻る
一覧表No.61
※参考様式であり、鹿児島県施工管理基準標準ー２（№６４参照）の様式での提出でよい。

## 品質管理図表
品 質 管 理 図 表
工 種
| 種 別 | [9 empty] | 測定者
略 図
測定項目 |  |  |  | 測定項目 |  |  |  | 測定項目
規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測 点
設計値との差
0
一覧表へ戻る
一覧表No.62
※参考様式であり、鹿児島県施工管理基準に準拠した様式でよい。標準ー５（№６７参照）の提出でよい。

## 標準１
（標準 １）
品質・出来形管理総括表
| 工 事 名 |  | 受 注 者 名
| 工 期 |  | 課長
| 路線（河川）名 |  | 主 任 監 督 員
| 工 事 箇 所 |  | 監 督 員
品 質 ・ 出 来 形 |  | 工 種 ・ 種 別 |  | 試験（測定）項目 | 備 考
Ⅵ - 2
一覧表へ戻る
一覧表No.63

## 標準２
（標準 ２）
品質・出来形管理成果総括表
| 工 事 名 | [5 empty] | 施工管理責任者
工 |  | 種 | 試験（測定）項目 | 試験（測定） 基準 | 試験（測定）回数 | 規 格 値 |  | 測 定 値 |  |  | 備 考
種 |  | 別 | [5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値
Ⅵ- 3
一覧表へ戻る
一覧表No.64

## 標準３
（標準 ３）
試験成果一覧表（品質管理）
| 工 事 名 | [6 empty] | 測定（試験）項目
| 工 種 ・ 種 別 | [6 empty] | 測定（試験）者
番 |  | 月 日 |  | 測 定 値 |  | 計 |  |  | 平 均 値 | 移 動 範 囲 |  | 備 考
号 | [5 empty] | Σ |  |  |  | ｓ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
|  |  | ｍａｘ＝ |  | ｍｉｎ＝ |  | ＝ |  |  |  | s＝
Ⅵ - 4
一覧表へ戻る
一覧表No.65

## 標準４
（標準 ４）
測定成果一覧表（出来形管理）
工 事 名
| 工 種 ・ 種 別 |  |  |  | 測 定 者
工 種 ・ 種 別 |  | 測 点 | 設 計 値 | 実 測 値 |  | 設計値との差 |  |  | 規格値 | 備 考
[7 empty] | = | -
出 来 形 図
Ⅵ - 5
一覧表へ戻る
一覧表No.66

## 標準５
Ⅵ - 6 | （標準 ５）
工 程 能 力 図
[5 empty] | 工 事 名 | [9 empty] | 測定（試験）項目
[5 empty] | 工 種 ・ 種 別 | [9 empty] | 測定（試験）者
|  | 測 点 |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No
設計値と測定値
|  |  | との差 |  |  | 0
単位（㎜）
（注）実測値、平均値、規格値がわかるように明示すること。
一覧表へ戻る
一覧表No.67

## 標準６
（標準 ６）
工程能力図（コンクリート工）
| 工 事 名 | [8 empty] | 試 験 者
示方配合 |  | 粗骨材 最大寸法 |  | スランプ |  | 空気量 |  | 単位水量 |  |  | 単位セメント量 |  | 水セメント比 |  | 絶対細骨材量 |  | 絶対粗骨材量 |  | 単位混和材（剤）量
|  | （㎜） |  | （㎝） |  | （％） |  | （㎏） |  |  | （㎏） |  | （％） |  | （㎏） |  | （㎏） |  | （㏄，ｇ）
空気量
スランプ
圧縮強度
28
7
28
試験Ｎｏ．
|  |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 | 12 |  | 14 |  | 16 |  | 18 | 20
月 日
（注）実測値、平均値、規格値がわかるように明示すること。
Ⅵ - 7
一覧表へ戻る
一覧表No.68

## 標準７
（標準 ７）
ー 管理データシート
| 工 事 名 |  |  |  |  | 試験（測定）者
名 称 |  |  |  |  | 測定期間 |  |  | 自
品 質 ・ 特 性 | [7 empty] | 至
測 定 単 位 |  |  |  |  | 日標準量
規格の |  |  | 上限 |  | 試 料 |  | 大きさ
限 界 |  |  | 下限 |  |  |  | 間 隔
設計基準値 |  |  |  |  | 作業機械名
月日 |  | 組の番号 |  | 測 定 値 | 計 |  |  | 平均値 | 範 囲
Σ
1
2
3
|  | 4 | [7 empty] | 平均
|  | 5 | [7 empty] | 累計
|  | 小計 | [7 empty] | 小計
6
7
8
|  | 9 | [7 empty] | 平均
|  | 10 | [7 empty] | 累計
|  | 小計 | [7 empty] | 小計
11
12
13
14
15
16
17
18
|  | 19 | [7 empty] | 平均
|  | 20 | [7 empty] | 累計
|  | 小計 | [7 empty] | 小計
ｎ
| 記 事 | [8 empty] | 2 | 1.13 | 1.88 | 3.27
[10 empty] | 3 | 1.69 | 1.02 | 2.57
[10 empty] | 4 | 2.06 | 0.73 | 2.28
[10 empty] | 5 | 2.23 | 0.58 | 2.11
Ⅵ - 8
一覧表へ戻る
一覧表No.69

## 標準８
Ⅵ - 9 | （標準 ８）
― 管 理 図
|  | 工 事 名 |  |  | 試験（測定）者
| 名 称 |  |  | 測 定 |  | 自
| 品 質 ・ 特 性 |  |  | 期 間 |  | 至
| 測 定 単 位 |  |  | 日 標 準 量
| 規格の |  | 上限 | 試料 | 大きさ
| 限 界 |  | 下限 |  | 間 隔
| 設 計 基 準 値 |  |  | 作 業 機 械 名
番 号
記 事
一覧表へ戻る
一覧表No.70

## 標準９
（標準 ９）
― ― 管理データシート
| 工 事 名 | [5 empty] | 試験（測定）者
名 称 | [5 empty] | 測定期間 |  |  | 自
品 質 ・ 特 性 | [8 empty] | 至
測 定 単 位 | [5 empty] | 日標準量
規格の |  |  | 上限 |  |  | 試 料 |  | 大きさ
限 界 |  |  | 下限 |  |  |  |  | 間 隔
設計基準値 | [5 empty] | 作業機械名
月日 |  | 組の番号 |  | 測 定 値 | 計 | 代表値 |  |  | 移動範囲 | 測定値内の範囲
Σ
1
2
3
|  | 4 | [8 empty] | 平均
|  | 5 | [8 empty] | 累計
|  | 小計 | [8 empty] | 小計
6
7
|  | 8 | [8 empty] | 平均
|  | 小計 | [8 empty] | 累計
|  | 9 | [8 empty] | 小計
10
11
12
|  | 13 | [8 empty] | 平均
|  | 小計 | [8 empty] | 累計
|  | 14 | [8 empty] | 小計
15
16
17
|  | 18 | [8 empty] | 平均
|  | 19 | [8 empty] | 累計
|  | 20 | [8 empty] | 小計
小計
ｎ
| 記 事 | [9 empty] | 2 | 1.13 | 3.27 | 2.66
[11 empty] | 3 | 1.69 | 2.57 | 1.77
[11 empty] | 4 | 2.06 | 2.28 | 1.46
[11 empty] | 5 | 2.23 | 2.11 | 1.29
Ⅵ - 10
一覧表へ戻る
一覧表No.71

## 標準１０
Ⅵ - 11 | （標準 １０）
― ― 管 理 図
|  | 工 事 名 | [16 empty] | 試験（測定）者
| 名 称 | [15 empty] | 測 定 |  |  | 自
| 品 質 ・ 特 性 | [15 empty] | 期 間 |  |  | 至
| 測 定 単 位 | [15 empty] | 日 標 準 量
| 規格の |  | 上限 | [13 empty] | 試料 |  | 大きさ
| 限 界 |  | 下限 | [15 empty] | 間 隔
| 設 計 基 準 値 | [15 empty] | 作 業 機 械 名
| 番 号 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
記 事
一覧表へ戻る
一覧表No.72

## 標準１１
（標準 １１）
平坦性測定結果表
| 工 事 名 |  |  |  | 測定日年月日
測 定 開 始 点
| 測 定 終 了 点 |  |  |  | 測定機械の種類
測 定 距 離
| シ ー ト 番 号 |  |  |  | 測定者
No |  |  | No | No |  |  | No |  | No
1 |  |  | 21 | 41 |  |  | 61 |  | 81
2 |  |  | 22 | 42 |  |  | 62 |  | 82
3 |  |  | 23 | 43 |  |  | 63 |  | 83
4 |  |  | 24 | 44 |  |  | 64 |  | 84
5 |  |  | 25 | 45 |  |  | 65 |  | 85
6 |  |  | 26 | 46 |  |  | 66 |  | 86
7 |  |  | 27 | 47 |  |  | 67 |  | 87
8 |  |  | 28 | 48 |  |  | 68 |  | 88
9 |  |  | 29 | 49 |  |  | 69 |  | 89
10 |  |  | 30 | 50 |  |  | 70 |  | 90
11 |  |  | 31 | 51 |  |  | 71 |  | 91
12 |  |  | 32 | 52 |  |  | 72 |  | 92
13 |  |  | 33 | 53 |  |  | 73 |  | 93
14 |  |  | 34 | 54 |  |  | 74 |  | 94
15 |  |  | 35 | 55 |  |  | 75 |  | 95
16 |  |  | 36 | 56 |  |  | 76 |  | 96
17 |  |  | 37 | 57 |  |  | 77 |  | 97
18 |  |  | 38 | 58 |  |  | 78 |  | 98
19 |  |  | 39 | 59 |  |  | 79 |  | 99
20 |  |  | 40 | 60 |  |  | 80
(1) |  | （㎜） | ※ |  |  | (2) | （㎡） | ※
(3) |  | データ数 | ※ | 標準偏差 |  |  |  | ※
備 考
（注）※印の欄は、最後のデータシートのみ記入する。
Ⅵ - 12
一覧表へ戻る
一覧表No.73

## 様式－１（１）
別添様式－１
テストハンマーによる強度推定調査票（１）
工事名
請負者
構造物名 | （工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称）
現場代理人名
主任技術者名
監理技術者名
測定者名
位置 | 測定ＮＯ
構造物形式
構造物寸法
竣工年月日 | 平成 年 月 日
適用仕様書
コンクリート
の種類
コンクリートの |  |  | コンクリートの
設計基準強度 |  | Ｎ/ｍｍ２ | 呼び強度 |  | Ｎ/ｍｍ２
海岸からの距離 | 海上，海岸沿い，海岸から |  |  | ｋｍ
周辺環境① | 工場，住宅・商業地，農地，山地，その他（ ）
周辺環境② | 普通地，雪寒地，その他（ ）
その他特記事項
直下周辺環境 | 河川・海，道路，その他（ ）
構造物位置図（１／５００００を標準とする）
・添付しない場合は,（別添資料－○参照）と記入し，資料提出。
測定に用いるテスト ハンマーの種類 |  | 銘柄 |  | 製造番号
機器の最新検査日 |  | テストハンマー 強度推定式
Note on A11: ｚ鹿児島県:
一覧表へ戻る
一覧表No.74

## 様式－１（２）
テストハンマーによる強度推定調査票（２）
| 構造物名 | （工種・種別・細別等構造物が判断できる名称）
一般図，立体図等
・添付しない場合は,（別添資料－○参照）と記入し，資料提出。
・全体の調査単位の区割図を入れること。
Note on A11: ｚ鹿児島県:
一覧表へ戻る
一覧表No.75

## 様式－１（３）
テストハンマーによる強度推定調査票（３）
| 構造物名 | （工種・種別・細別等構造物が判断できる名称）
全景写真
・添付しない場合は,（別添資料－○参照）と記入し，資料提出。
Note on A11: ｚ鹿児島県:
一覧表へ戻る
一覧表No.76

## 様式－１（４）
テストハンマーによる強度推定調査票（４）
|  | 構造物名 |  | （工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称）
調査箇所 | ① |  | ② |  | ③ |  | ④ |  | ⑤
推定強度
（Ｎ/mm2）
反発硬度
（２０点）
予備反発強度
２０個の平均値
打撃方向
（補正値） | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ）
乾燥状態 | ・乾燥 |  | ・乾燥 |  | ・乾燥 |  | ・乾燥 |  | ・乾燥
| ・湿っている |  | ・湿っている |  | ・湿っている |  | ・湿っている |  | ・湿っている
| ・濡れている |  | ・濡れている |  | ・濡れている |  | ・濡れている |  | ・濡れている
（補正値） | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ）
材齢 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日
（補正値） | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ）
(補正値合計） | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ）
規準反発度
R０=R+△R
テストハンマー強度推定式 F（N/mm2）=-18.0+1.27×R０
推定強度結果の最大値 | [8 empty] | N/mm2
推定強度結果の最小値 | [8 empty] | N/mm2
推定強度結果の最大値と最小値の差 | [8 empty] | N/mm2
※ １ 測定は，縦＊横＝４行×５列＋２個 | [5 empty] | 予備 |  |  | で測定する。
（予備）
２ 明らかな異常値，または，その偏差が平均値の±２０％以上となる値は，その測定値を
捨て，予備の測定値を利用する。その場合，不採用となった測定値に斜線を，採用した予
備測定値を○で囲むこと。
３ 平均値は，２０個の平均で有効数字３桁に丸める。
Note on A12: ｚ鹿児島県:
一覧表へ戻る
一覧表No.77

## 様式－１（５）
テストハンマーによる強度推定調査票（５）
| 構造物名 | （工種・種別・細別等構造物が判断できる名称）
強度測定箇所
・添付しない場合は,（別添資料－○参照）と記入し，資料提出。
※１）テストハンマーによる測定位置 ○
２）再調査の 〃 〃 △
３）コア採取位置 ×
Note on A11: ｚ鹿児島県:
一覧表へ戻る
一覧表No.78

## 様式－１（６）
テストハンマーによる強度推定調査票（６）
－ コア採取による圧縮強度試験 －
コンクリートの圧縮試験結果
材齢２８日圧縮強度試験 １本目の試験結果 |  | （N/mm２）
同 ２本目の試験結果 |  | （N/mm２）
同 ３本目の試験結果 |  | （N/mm２）
同 ３本の平均値 |  | （N/mm２）
〔備 考〕
Note on A12: ｚ鹿児島県:
一覧表へ戻る
一覧表No.79

## 様式－２（１）
別添様式－２
ひび割れ調査票（１）
工事名
請負者
構造物名 | （工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称）
現場代理人名
主任技術者名
監理技術者名
測定者名
位置 | 測定ＮＯ
構造物形式
構造物寸法
竣工年月日 | 平成 年 月 日
適用仕様書
コンクリート
の種類
コンクリートの |  |  | コンクリートの
設計基準強度 |  | Ｎ/ｍｍ２ | 呼び強度 |  | Ｎ/ｍｍ２
海岸からの距離 | 海上，海岸沿い，海岸から |  |  | ｋｍ
周辺環境① | 工場，住宅・商業地，農地，山地，その他（ ）
周辺環境② | 普通地，雪寒地，その他（ ）
その他特記事項
直下周辺環境 | 河川・海，道路，その他（ ）
構造物位置図（１／５００００を標準とする）
添付しない場合は
（別添資料－○参照）と記入し，資料提出
アルカリ骨材
反応対策の種類
Note on A11: ｚ鹿児島県:
一覧表へ戻る
一覧表No.80

## 様式－２（２）
ひび割れ調査票（２）
構造図一般図
・添付しない場合は,（別添資料－○参照）と記入し，資料提出。
Note on A12: ｚ鹿児島県:
一覧表へ戻る
一覧表No.81

## 様式－２（３）
ひび割れ調査票（３）
ひび割れ | 有，無 | 本数：１～２本，３～５本，多数
|  | ひび割れ総延長 | 約 ｍ
最大ひび割れ幅（○で囲む）
0.2mm以下，0.3mm以下，
0.4mm以下，0.5mm以下，
0.6mm以下，0.8mm以下，
ｍｍ
発生時期（○で囲む）
数時間～１日，数日，数10日以上，不明
規則性：有，無
形態：網状，表層，貫通，表層 ｏｒ 貫通
方向：主鉄筋方向，直角方向，両方向，
鉄筋とは無関係
Note on A13: ｚ鹿児島県:
一覧表へ戻る
一覧表No.82

## 様式－２（４）
ひび割れ調査票（４）
ひび割れ発生状況のスケッチ図
（全体に対する位置図，ひびわれの状況がわかる図）
・添付しない場合は,（別添資料－○参照）と記入し，資料提出。
Note on A12: ｚ鹿児島県:
一覧表へ戻る
一覧表No.83

## 様式－２（５）
ひび割れ調査票（５）
構造物名 | （工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称）
ひび割れ発生箇所の写真
・添付しない場合は,（別添資料－○参照）と記入し，資料提出。
Note on A12: ｚ鹿児島県:
一覧表へ戻る
一覧表No.84

## 品質証明書
年月日：
品 質 証 明 書
○○○○○○○○○○○○○○○○工事
工事名 ：
品 質 証 明 記 事
品 質 証 明 事 項 | 実 施 日 | 箇 所 | 品質証明員氏名 印 |  | 記 事
別添、検査時記録簿
社内検査した結果，工事請負契約書，図面，仕様書，その他関係図書に示された品質を確保して
いることを確認したので報告します。
受注者 住 所
氏 名
一覧表へ戻る
一覧表No.85

## 創意工夫・社会性等に関する実施状況
創意工夫・社会性等に関する実施状況
工 事 名 | ○○○○○○○○○○○○○○○○工事 |  | 受注者名
項 目 | 評価内容 | 実施内容
□創意工夫 | □施工 | ・施工に伴う器具、工具、装置等の工夫
・コンクリート二次製品等の代替材の適用
・施工方法の工夫、施工環境の改善
自ら立案実施した創意工夫や技術力 |  | ・仮設備計画の工夫
・施工管理の工夫
・ＩＣＴ（情報通信技術）の活用 等
| □新技術活用 | ＮＥＴＩＳ登録技術のうち、
・試行技術の活用
・「少実績優良技術」の活用
・「少実績優良技術」 を除く「有用とされる技術」 の活用
・試行技術及び「有用とされる技術」以外の新技術 の活用
| □品質 | ・土工、設備、電気の品質向上の工夫
・コンクリートの材料、打設、養生の工夫
・鉄筋、コンクリート二次製品等使用材料の工夫
・配筋、溶接作業等の工夫 等
| □安全衛生 | ・安全衛生教育・講習会・パトロール等の工夫
・仮設備の工夫
・作業環境の改善
・交通事故防止の工夫
・環境保全の工夫 等
□社会性等 | □地域への貢献等 | ・周辺環境への配慮
・現場環境の周辺地域との調和
地域社会や住民に対する貢献 |  | ・地域住民とのコミュニケーション
・災害時など地域への支援・行政などによる救援活 動への協力 等
創意工夫・社会性等に関する実施状況
工 事 名 | ○○○○○○○○○○○○○○○○工事
項 目 |  | 評価内容
提案内容
（説明）
(添付図）
説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする
一覧表へ戻る
一覧表No.94
一覧表No.104

## 下請業者使用実績報告書
下請業者使用実績報告書
工 事 名：
受 注 者 名：
元請 業者 区分 | 最終請負 金額 （千円） | 全下請業者使用状況 |  |  | 階層別下請使用状況
|  | 総数 | 下請業者内訳 |  | 下請 階層 | 県内 |  | 県外 |  | 不活用理由
|  |  | 県内 | 県外 |  | 業者数 | 契約金額 | 業者数 | 契約金額 | ① | ② | ③ | ④
一次
二次
三次
四次
五次
[5 empty] | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
下請業者使用実績報告書
工 事 名：
請負業者名：
元請 業者 区分 | 最終請負 金額 （千円） | 全下請業者使用状況 |  |  | 階層別下請使用状況
|  | 総数 | 下請業者内訳 |  | 下請 階層 | 県内 |  | 県外 |  | 不活用理由
|  |  | 県内 | 県外 |  | 業者数 | 契約金額 | 業者数 | 契約金額 | ① | ② | ③ | ④
1 | 100000 | 10 | 4 | 1 | 一次 | 2 | 9000 | 1 | 3000 |  |  |  | 1
[5 empty] | 二次 | 2 | 4000 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 三次 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
[5 empty] | 小計 | 4 | 13000 | 1 | 3000 | 1 | 1 | 0 | 1
（記載要領） １）元請業者の区分は，次のとおりとする。 県内：１ 県外：２ ２）契約金額の集計は次のとおりとする。 ・一次下請業者の金額は，各下請系列において二次下請との契約 金額を引いた額とする。 ・二次下請業者の金額は，各下請系列において三次下請との契約 金額を引いた額とする。 ・以下同様とする。 ・上記により算出された金額を階層毎に集計する。 ３）不活用理由欄は，状況報告書で選択した番号に，該当する業者 数を記載する。
（計算例）県内一次：9,000＝（8,000-4,000）＋（10,000-5,000）
一覧表へ戻る
一覧表No.106

## 建設資材使用実績報告書
記入例
|  | 建設資材使用実績報告書 | [13 empty] | 建設資材使用実績報告書
| 工事名 | [6 empty] | 受注者名 | [6 empty] | 工事名 | [6 empty] | 受注者名
| 工期 | [6 empty] | 現場代理人 | [6 empty] | 工期 | [6 empty] | 現場代理人
| 路線(河川名) | [6 empty] | 監 督 員 | [6 empty] | 路線(河川名) | [6 empty] | 監 督 員
| 工事箇所名 | [13 empty] | 工事箇所名 | [12 empty] | ※黄色着色部分は編集不可。
| 最終請負金額 | [5 empty] | 千円也 | [7 empty] | 最終請負金額 | [5 empty] | 千円也
[28 empty] | No. | 生コン「1]，ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品「2],石材類「3],ｱｽﾌｧﾙﾄ合材「4」， 木材「5」,樹木「6」，野芝「7」，その他「8」を選択
No. |  |  | 材料名 | 規格 |  | 県産 資材 |  | 数量 | 単位 | 金額 （千円） | 調達業者 |  |  | No. |  |  | 材料名 | 規格 |  | 県産 資材 |  | 数量 | 単位 | 金額 （千円） | 調達業者
指定資材 | [13 empty] | 指定資材 | [13 empty] | 材料名・規格欄 | 材料使用承認願の記載と同様
[14 empty] | 2 |  |  | Ｕ形側溝 | 300x300x200 |  | ○ |  | 200 | ｍ | 2000 | －
[14 empty] | 2 |  |  | Ｌ形側溝 | 250A |  | × |  | 100 | ｍ | 1000 | ○ |  |  | 県産資材欄 | 材料使用承認願の記載と同様の記号をリストから選択
[14 empty] | 2 |  |  | コンクリート積ブロック | 300x400x350 |  | ○ |  | 200 | m2 | 4000 | －
[14 empty] | 2 |  |  | 落蓋側溝Ａ型・ＣＧ型 | 300x300x2000 |  | ○ |  | 20 | ｍ | 1000 | － |  |  | 数量・金額欄 | 設計数量（金額）を原則とするが，使用数量（支払金額）でも可
[14 empty] | 2 |  |  | 蓋版 | 300用 |  | × |  | 200 | 枚 | 1000 | △
[14 empty] | 1 |  |  | レディミクストコンクリート | 18-8-20 |  | ○ |  | 2 | ｔ | 2000 | － |  |  | 調達業者欄 | ・県産資材欄が「○」の場合 →「－」 | ・県産資材欄が「×」の場合 不使用報告書の県内本支店欄が 「○」の場合は →「○」 「×」「○」の場合は→「△」 「×」「×」の場合は→「×」
[14 empty] | 3 |  |  | 砕石 | 40mm |  | × |  | 1000 | m3 | 5000 | ×
県産（県内）使用率 |  |  |  | 品目 | ○ | 0 |  | 金額 | ○ | 0 | ○ | △ | ×
[5 empty] | 全 | 0 |  |  | 全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 県産（県内）使用率 |  |  |  | 品目 | ○ | 4 |  | 金額 | ○ | 9000 | ○ | △ | ×
その他資材 | [18 empty] | 全 | 7 |  |  | 全 | 16000 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | その他資材 | [13 empty] | ※数量･金額･業者欄は「その他資材」は対象外
8
8 | [13 empty] | 8 |  |  | 鋼管杭 | SKK400 |  | ×
8 | [13 empty] | 8
8 | [13 empty] | 8
8 | [13 empty] | 8
8 | [13 empty] | 8
8 | [13 empty] | 8
8 | [13 empty] | 8
8 | [13 empty] | 8
県産（県内）使用率 |  |  |  | 品目 | ○ | 0 | [7 empty] | 県産（県内）使用率 |  |  |  | 品目 | ○ | 0
[5 empty] | 全 | 0 | [12 empty] | 全 | 1
一覧表へ戻る
一覧表No.107